## Harmonogram
Harmonogram činností spojených se sběrem dat o počtu opatrovanců v obcích ČR (podklady pro tvorbu příspěvku na rok 2020)
Rozhodným dnem pro zjišťování počtu opatrovanců v obcích ČR pro tvorbu příspěvku na rok 2020 je:
2019-03-31
P.č. | Úkol | Organizační součást(i) plnící úkol |  | Popis a upřesnění činností v rámci plněného úkolu | Termín splnění úkolu | Poznámka
|  | Garant | Součinnost
1. | Rozeslání Harmonogramu ředitelům krajských úřadů dopisem NMV. | OSR MV | - | Dopisem NMV | do 21. 2. 2019 | Součástí harmonogramu jsou jednotné tabulky pro sběr požadovaných infomací o počtu opatrovanců: Tabulka 1, tj. uvedení počtu opatrovanců v obci s rozhodným dnem 31. 3. 2019. Tabulka 2, tj. souhrn počtu opatrovanců za všechny obce správního obvodu kraje s rozhodným dnem 31. 3. 2019. (ZUJ každé obce lze zkontrolovat podle údajů zveřejněných na: https://www.mvcr.cz/clanek/prispevek-na-vykon-statni-spravy-prispevek-na-vykon-statni-spravy.aspx - konkrétně se jedná o "matici příspěvku na rok 2019", ve které jsou uvedeny názvy všech 6 253 obcí ČR s přiřazením ZUJ každé z obcí). Tabulka 3, tj. přehled pracovníků krajských úřadů vykonávajících agendu veřejného opatrovnictví.
2 | Zaslání vyplněné tabulky 3 (spisem s uvedením čj.) krajskými úřady řediteli OSR MV, tj. zaslání seznamu pracovníků krajských úřadů, kteří vykonávají agendu veřejného opatrovnictví v rámci organizační struktury krajského úřadu. | Krajské úřady | - | Dopisem adresovaným řediteli odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV. | do 6. 3. 2019 | Adresa pro doručení vyplněné tabulky 3: Ing. Mgr. David Sláma, řediteli odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.
3 | Zveřejnění kontaktních údajů pracovníků krajských úřadů majících v gesci agendu veřejného opatrovnictví a dále pracovníků Ministerstva vnitra konajících v oblasti příspěvku na veřejné opatrovnictví na webové stránce MV. | OSR MV | - | Služební údaje, tj. titul, jméno, příjmení a spojení (tabulka 3) pracovníků krajských úřadů, kteří vykonávají agendu vůči obcím v kraji, budou uveřejněny na stránce MV, konkrétně na: https://www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi.aspx . Zveřejněny zde budou i údaje na pracovníky MV, mající v gesci tvorbu příspěvku na veřejné opatrovnictví. | 2019-03-11 | Zveřejnění kontaktních údajů pracovníků krajských úřadů a MV napomůže obcím komzultovat problematiku spojenou se sběrem dat o počtu opatrovanců (se zástupci krajů) a tvorbu příspěvku (se zástupci MV).
4 | Informování obcí, příprava a organizování sběru dat (počtu opatrovanců) v obcích ČR ve správních obvodech jednotlivých krajů. | Krajské úřady | Obce ČR | Krajské úřady informují obce o plnění úkolu. Sběr dat bude v obcích proveden vyplněním údajů do jednotné tabulky 1 k rozhodnému datu 31. 3. 2019. Každá obec vyplní tabulku 1 o počtu opatrovanců a odešle ji příslušnému krajskému úřadu. Obec vyplňuje tabulku 1 a postupuje ji krajskému úřadu i v případě, že není opatrovníkem. V takovém případě vyplní do sloupce "počet opatrovníků" číslo 0 (nula). | do 26. 4. 2019 | Žádáno je doložitelné (elektronické nebo písemné) vyrozumění každé jednotlivé obce směrem ke krajskému úřadu a archivace takového vyrozumění po dobu min. 3 let. V tomto období (do 26.4.2019) mohou obce v rámci doložitelné (elektronické nebo písemné) komunikace s pověřenými pracovníky krajských úřadů počty opatrovanců upřesnit. Má se za to, že správným údajem počtu opatrovanců v obci je ten, u něhož je v rámci písemné komunikace obce a krajského úřadu uvedeno pozdější datum spisu nebo jiného písemného nebo elektronického (doložitelného) sdělení, jehož prostřednictvím je krajský úřad o úpravu počtu opatrovanců v obci žádán. Obec vyplňuje tabulku 1 i v případě, že není opatrovníkem (vyplní číslo 0 - nula) z důvodu každoročně se opakujících případů, kdy některé obce nahlášení počtu opatrovanců v požadovaných termínech nevěnovaly pozornost a činily tak se značným zpožděním (v průběhu schvalovacího procesu státního rozpočtu).
5 | Postoupení sumarizovaných přehledů jednotlivými krajskými úřady na OSR MV. | Krajské úřady | OSR MV | Krajské úřady předávají seznamy obcí v podobě vyplněné jednotné tabulky 2, která je součástí harmonogramu. | do 6. 5. 2019 | Sumarizované přehledy zašlou krajské úřady OSR MV "datovkou" (čj. v prostředí GINIS). Adresa pro doručení spisu: Ing. Mgr. David Sláma, řediteli odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4. Souběžně krajské úřady zašlou vyplněnou tabulku 2 v prostředí excel na mail: nikola.bouchalova@mvcr.cz. V tabulce 2 krajské úřady uvádí úplný výčet všech obcí v rámci správního obvodu kraje, včetně obcí s počtem opatrovanců 0 (nula). Krajské úřady mají povinnost zkontrolovat soulad mezi názvem obce a šestimístným číselným kódem ZUJ, neboť neshoda mezi názvem obce a číslem ZUJ může mít za následek následné chybné přiřazení příspěvku (jiné) obci.
6 | Sumarizace postoupených dat krajskými úřady v rámci OSR MV. | OSR MV | Krajské úřady | - | do 13. 5. 2019 | V případě potřeby (upřesnění údajů, popř. nejasností apod.) kontaktují pracovnici OSR MV kontaktní pracovníky krajských úřadů pověřené výkonem agendy veřejného opatrovnictví uvedené v tabulce 3.
7 | Písemné oslovení obcí ČR dopisem NMV k provedení kontroly seznamů. | OSR MV | Obce ČR |  | do 16. 5. 2019 | Jakékoliv změny oproti zveřejněným údajům v tabulkách za jednotlivé obce mohou být měněny pouze na základě písemného sdělení statutárního orgánu obce nebo jím pověřené osoby (viz organizační řád úřadu apod.) prostředictvím mailové zprávy na mail: nikola.bouchalova@mvcr.cz a souběžně v kopii této mailové zprávy kontaktnímu pracovníkovi příslušného krajského úřadu.
8 | Zveřejnění seznamů za jednotlivé kraje na www stránkách MV. | OSR MV | Obce ČR; Krajské úřady | Zveřejnění seznamů na: http://www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi.aspx s cílem následné kontroly (jak ze strany obcí, tak ze strany krajských úřadů) shromážděných podkladů o počtech opatrovanců v jednotlivých obcích ČR. | od. 17. 5. do 17. 6. 2019 | V tomto případě je uplatněn princip, kdy nepodání připomínky ze strany obce (popř. krajského úřadu) ke zveřejněným údajům v seznamech na www stránce MV je chápáno, jako obcí správně uvedený a příslušným krajským úřadem překontrolovaný (verifikovaný) údaj. Obce a krajské úřady se při kontrole zveřejněných údajů na www stránkách MV soustředí na soulad tří atributů, tj. NÁZEV OBCE - ZUJ - POČET OPATROVANCŮ.
9 | Uzavření seznamů opatrovanců za jednotlivé kraje. | OSR MV | 2019-06-18 |  |  | Po tomto datu nejsou přípustné žádné změny v obcemi a krajskými úřady verifikovaných seznamech.
Nedílnou součástí tohoto Harmonogramu jsou: Tabulka 1 s uvedením počtu opatrovanců v obci s rozhodným dnem 31. 3. 2019.
Tabulka 2 souhrnného počtu opatrovanců za všechny obce správního obvodu kraje s rozhodným dnem 31. 3. 2019.
Tabulka 3 přehled pracovníků krajského úřadu vykonávajících agendu veřejného opatrovnictví.
Použité zkratky:
ČR - Česká republika
NMV - Náměstek ministra vnitra
MV - Ministerstvo vnitra
OSR - Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
ZUJ - základní územní jednotka